METODOLOGÍA SCRUM

Diagramas y Artefactos
Sistema de Detección de Intrusiones

EQUIPO DE DESARROLLO

Isaac Silva | Carlos Herrera | Ángel Ramos

Fecha: 23 de April de 2026

# INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA SCRUM

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite a equipos pequeños entregar valor de forma incremental a través de iteraciones cortas llamadas sprints. Para nuestro proyecto de detección de intrusiones, hemos adaptado Scrum a un equipo de 3 desarrolladores con sprints semanales.

## Principios Fundamentales

Transparencia: Todo el equipo conoce el estado del proyecto en todo momento

Inspección: Revisión constante del progreso y calidad

Adaptación: Ajustes rápidos ante cambios o bloqueos

Entrega incremental: Funcionalidad demostrable cada sprint

Colaboración: Trabajo en equipo sobre trabajo individual

# 1. ROLES EN EL EQUIPO SCRUM

En nuestro proyecto adaptado, los roles Scrum tradicionales se distribuyen entre los 3 miembros del equipo:

| Rol Scrum | Responsabilidad | Asignación en Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Define prioridades, acepta entregables, toma decisiones de alcance | Rotación semanal entre los 3 |
| Scrum Master | Facilita ceremonias, elimina impedimentos, protege al equipo | Rotación semanal entre los 3 |
| Development Team | Implementa funcionalidades, auto-organiza el trabajo, entrega incrementos | Los 3 desarrolladores siempre |

Nota: La rotación semanal de Product Owner y Scrum Master asegura que todos los miembros desarrollen habilidades de liderazgo y facilitación, además de competencias técnicas.

# 2. PRODUCT BACKLOG

El Product Backlog es la lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones que el producto necesita. Se ordena por valor de negocio y urgencia técnica.

## Product Backlog del Proyecto IDS

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Sprint | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Como admin, quiero capturar paquetes de red para analizar tráfico | Alta | 1-2 | 8 |
| PB-02 | Como admin, quiero una API REST para consultar eventos | Alta | 1-2 | 5 |
| PB-03 | Como admin, quiero almacenar eventos en base de datos | Alta | 1-2 | 5 |
| PB-04 | Como admin, quiero detectar escaneos de puertos | Alta | 3-4 | 13 |
| PB-05 | Como admin, quiero detectar intentos de fuerza bruta | Alta | 3-4 | 8 |
| PB-06 | Como admin, quiero dashboard web para ver eventos | Media | 3-4 | 8 |
| PB-07 | Como admin, quiero recibir alertas por Telegram | Alta | 5-6 | 5 |
| PB-08 | Como admin, quiero recibir alertas por email | Alta | 5-6 | 5 |
| PB-09 | Como admin, quiero visualizar gráficas de eventos | Media | 5-6 | 8 |
| PB-10 | Como admin, quiero que el sistema soporte 10k paquetes/min | Alta | 7-8 | 13 |
| PB-11 | Como admin, quiero documentación de instalación | Media | 9 | 3 |
| PB-12 | Como admin, quiero video demo del sistema | Media | 9 | 5 |

Story Points: Estimación de complejidad usando escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Valores mayores indican mayor complejidad o incertidumbre técnica.

# 3. SPRINT BACKLOG (Ejemplo Sprint 3-4)

El Sprint Backlog contiene las historias de usuario del Product Backlog seleccionadas para el sprint actual, desglosadas en tareas técnicas específicas con responsables asignados.

## Sprint 3-4: Motor de Detección

| ID | Tarea Técnica | Responsable | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-04-01 | Implementar módulo de detección SYN scan | Isaac | Completado | 6h |
| T-04-02 | Crear reglas para port sweep | Isaac | Completado | 4h |
| T-04-03 | Implementar detección fuerza bruta SSH | Isaac | En progreso | 5h |
| T-05-01 | Crear endpoint GET /events con paginación | Carlos | Completado | 4h |
| T-05-02 | Implementar autenticación JWT | Carlos | Completado | 6h |
| T-05-03 | Crear endpoint POST /config | Carlos | Pendiente | 3h |
| T-06-01 | Diseñar layout HTML del dashboard | Ángel | Completado | 5h |
| T-06-02 | Implementar tabla de eventos con filtros | Ángel | En progreso | 6h |
| T-06-03 | Integrar API con frontend | Ángel | Pendiente | 4h |

Resumen Sprint 3-4:

Total tareas: 9

Completadas: 5 (56%)

En progreso: 2 (22%)

Pendientes: 2 (22%)

Total horas estimadas: 43h

# 4. BURNDOWN CHART

El Burndown Chart visualiza el trabajo restante vs. tiempo en el sprint.

# 5. TABLERO KANBAN

El tablero Kanban visualiza el flujo de trabajo del sprint.

# 6. VELOCITY CHART

El Velocity Chart muestra los Story Points completados por sprint.

# 7. DEFINITION OF DONE (DoD)

La Definition of Done es el checklist de calidad que toda historia de usuario debe cumplir para considerarse completada.

# 8. FORMATO DE RETROSPECTIVA

Al final de cada sprint, el equipo realiza una retrospectiva para identificar mejoras usando el formato Start-Stop-Continue.

# CONCLUSIÓN

Los diagramas y artefactos presentados en este documento constituyen el marco de trabajo Scrum adaptado para nuestro proyecto de Sistema de Detección de Intrusiones.